**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, первый заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Ольхов Александр Эдуардович, министр инвестиций и промышленности Ярославской области |
| Период реализациигосударственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | достижение значения индекса физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к 2020 году – 170 процентов в 2030 году |
| достижение значения объема отгрузки инновационной продукции – 71,8 млрд руб. в 2030 году |
| формирование благоприятных условий для развития СМиСП Ярославской области, способствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославской области и численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 228,9 тыс. человек по итогам 2030 года |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Ярославской области | направление (подпрограмма) «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» |
| направление (подпрограмма) «Государственная поддержка подведомственных учреждений» |
| направление (подпрограмма) «Малое и среднее предпринимательство» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализациигосударственной программы Ярославской области | 2760470,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика» (показатели «Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата», «Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта», «Обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года»);  национальная цель «Технологическое лидерство» (показатель «Увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза») / государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­ва­ние по­каза­теля | Уровень показа­теля | Признак возраста­ния/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значе­ние | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку­мент | Ответст-венный за до­стиже-ние по­каза-теля | Связь с по­ка­зате­лями националь­ных целей | Информа­ционная си­стема |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе­ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – достижение значения индекса физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к 2020 году – 170 процентов в 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста (индекс роста) фи­зического объема ин­вестиций в основной капитал, за исключе­нием инве­стиций ин­фраструк­турных монополий (федераль­ные про­екты) и бюджет­ных ассиг­нований федераль­ного бюд­жета, к 2020 году | ВДЛ | возраста­ние | процен­тов | 95,2 | 2022 | 112,8 | 118,5 | 127,2 | 135,1 | 143,5 | 152,4 | 170,0 | \* | МИП ЯО | увеличение к 2030 году объема ин­вестиций в основной капитал не менее чем на 60 про­центов по сравнению с уровнем 2020 года за счет посто­янного улучшения инвестици­онного кли­мата | ЕМИСС |
| Цель государственной программы – достижение значения объема отгрузки инновационной продукции – 71,8 млрд руб. в 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Объем от­грузки ин­новацион­ной про­дукции | ГП ЯО | возраста­ние | миллиар­дов рублей | 33,3 | 2022 | 40,8 | 44,9 | 49,4 | 54,2 | 59,5 | 65,4 | 71,8 | \*\* | МИП ЯО | увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследова­ния и разра­ботки не ме­нее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта, в том числе за счет увели­чения инве­стиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза | - |
| Цель государственной программы – формирование благоприятных условий для развития СМиСП Ярославской области, способствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославской области и численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 228,9 тыс. человек по итогам 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Числен­ность заня­тых в сфере МСП, включая индивиду­альных предпри­нимателей и самоза­нятых | ВДЛ, ГП РФ | возраста­ние | тысяч человек | 210,7 | 2022 | 218,4 | 221,1 | 222,8 | 224,0 | 225,5 | 227 | 228,9 | \* | МИП ЯО | обеспечение в 2024 - 2030 годах реаль­ного роста дохода на одного ра­ботника субъекта ма­лого и сред­него пред­принима­тельства в 1,2 раза выше, чем рост вало­вого внут­реннего продукта | ГАСУ |
| 4. | Количе­ство экс­портеров, являю­щихся СМиСП | ГП ЯО | возраста­ние | единиц | 498 | 2022 | 547 | 552 | 604 | 713 | 824 | 937 | 1050 | \*\*\* | МИП ЯО | обеспечение к 2030 году прироста объема экс­порта несы­рьевых не­энергетиче­ских това­ров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года | - |
| 5. | Объем не­сырьевого экспорта СМиСП | ГП ЯО | возраста­ние | млн долл. США | 176 | 2022 | 183 | 188,7 | 193 | 212 | 245,8 | 280,2 | 320,8 | \*\*\* | МИП ЯО | обеспечение к 2030 году прироста объема экс­порта несы­рьевых не­энергетиче­ских това­ров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года | - |
| 6. | Доля экс­порта СМиСП в об­щем объ­еме не­сы­рьевого экспорта | ГП ЯО | возраста­ние | процен­тов | 12 | 2022 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | \*\*\* | МИП ЯО | обеспечение к 2030 году прироста объема экс­порта несы­рьевых не­энергетиче­ских това­ров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года | - |

**\*** Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 №  2765-р.

\*\* Государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 401-п.

\*\*\* Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление (подпрограмма) «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» | | | | | |
| * 1. Ведомственный проект «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» (куратор – Ольхов Александр Эдуардович) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2027 годы | | | |
| 1.1.1. | Осуществление мероприятий по государственной поддержке инвестиционной деятельности | - возмещение юридическим лицам фактически произведенных затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;  - осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры государственной собственности в целях реализации новых инвестиционных проектов | | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | |
| 1.1.2. | Развитие индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков | - выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков;  - возмещение части затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков | | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | |
| 1.2. Ведомственный проект «Стимулирование роста инновационной деятельности инновационно активных предприятий (организаций) и объектов инновационной инфраструктуры» (куратор – Ольхов Александр Эдуардович) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | | |
|  | Стимулирование роста инновационной деятельности инновационно активных организаций и объектов инновационной инфраструктуры | предоставление грантов организациям Ярославской области по результатам региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований РНФ | | объем отгрузки инновационной продукции | |
| 1.3. Ведомственный проект «Популяризация инвестиционного потенциала Ярославской области»  (куратор – Ольхов Александр Эдуардович) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | | |
|  | Формирование инвестиционно привлекательного имиджа региона | привлечение инвесторов для размещения производств на ТОР «Тутаев» | | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области» | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | - | | | |
| 1.4.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области | организовано участие в выставочно-конгрессных, презентационных и имиджевых мероприятиях, изготовлена презентационная продукция | | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | |
| 1.4.2. | Формирование инвестиционно привлекательного имиджа Ярославской области | привлечение инвесторов для размещения производств на территории региона | | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | |
| 1.4.3. | Осуществление мероприятий в отношении проектов, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений | осуществлено возмещение затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений | | темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году | |
| 2. Направление (подпрограмма) «Государственная поддержка подведомственных учреждений» | | | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка подведомственных учреждений» | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | - | | | |
|  | Оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» | оказание СМиСП и самозанятым гражданам государственных услуг с целью их дальнейшего развития | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3. Направление (подпрограмма) «Малое и среднее предпринимательство» | | | | | |
| 3.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»  (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | | |
|  | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | увеличено количество самозанятых граждан в регионе и доходная часть областного бюджета | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | | |
|  | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | увеличено количество СМиСП, а также обеспечено становление и развитие начинающих предпринимателей | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | | |
| 3.3.1. | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки СМиСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития СМиСП | оказана комплексная поддержка действующим предпринимателям с целью обеспечения их роста и развития, а также выхода на зарубежные рынки | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта,  обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года | |
| 3.3.2. | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек | оказана комплексная поддержка действующим предпринимателям | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3.4. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  (куратор –Хохряков Денис Сергеевич) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | | срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
|  | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки СМиСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития СМиСП | | оказана комплексная поддержка действующим предпринимателям с целью обеспечения их роста и развития, а также выхода на зарубежные рынки | | обеспечение в 2025 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта,  обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года |
| 3.5. Ведомственный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (куратор – Ольхов Александр Эдуардович) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | | |
| 3.5.1. | Предоставление субсидий Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области | оказание информационно-консультационной поддержки СМиСП и самозанятым гражданам | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3.5.2. | Создание и развитие креативного пространства | оказание услуг и создание благоприятных условий для МСП и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий с целью их дальнейшего развития | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3.6. Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство инвестиций и промышленности Ярославской области | - | | | |
| 3.6.1. | Развитие системы финансовой поддержки СМиСП | оказание финансовой поддержки СМиСП | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |
| 3.6.2. | Формирование (пополнение) Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области | оказание мер финансовой поддержки Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области СМиСП и самозанятым гражданам с целью их дальнейшего развития | | обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта | |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа – всего  в том числе: | 679448,2 | 584041,0 | 596396,5 | 596396,5 | 601396,2 | 601396,2 | 601396,2 | 2760470,7 |
| - областные средства | 510935,8 | 584041,0 | 596396,5 | 596396,5 | 601396,2 | 601396,2 | 601396,2 | 2591958,3 |
| - федеральные средства | 132867,8 | - | - | - | - | - | - | 132867,8 |
| - внебюджетные источники | 35644,6 | - | - | - | - | - | - | 35644,6 |
| Ведомственный проект «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» – всего  в том числе: | 402237,3 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | - | - | - | 1902237,3 |
| - областные средства | 402237,3 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 | - | - | - | 1902237,3 |
| Ведомственный проект «Стимулирование роста инновационной деятельности инновационно активных предприятий (организаций) и объектов инновационной инфраструктуры» – всего  в том числе: | 10500,0 | - | - | - | - | - | - | 10500,0 |
| - областные средства | 10500,0 | - | - | - | - | - | - | 10500,0 |
| Ведомственный проект «Популяризация инвестиционного потенциала Ярославской области» – всего  в том числе: | 428,1 | - | - | - | - | - | - | 428,1 |
| - областные средства | 428,1 | - | - | - | - | - | - | 428,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области» – всего  в том числе: | 3700,0 | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 143700,0 |
| - областные средства | 3700,0 | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 143700,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка подведомственных учреждений» – всего  в том числе: | 26489,6 | 21489,6 | 21489,6 | 21489,6 | 26489,6 | 26489,6 | 26489,6 | 170427,2 |
| - областные средства | 26489,6 | 21489,6 | 21489,6 | 21489,6 | 26489,6 | 26489,6 | 26489,6 | 170427,2 |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – всего  в том числе: | 10284,6 | - | - | - | - | - | - | 10284,6 |
| - областные средства | 411,4 | - | - | - | - | - | - | 411,4 |
| - федеральные средства | 9873,2 | - | - | - | - | - | - | 9873,2 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – всего  в том числе: | 22515,7 | - | - | - | - | - | - | 22515,7 |
| - областные средства | 900,6 | - | - | - | - | - | - | 900,6 |
| - федеральные средства | 21615,1 | - | - | - | - | - | - | 21615,1 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – всего  в том числе: | 172874,5 | - | - | - | - | - | - | 172874,5 |
| - областные средства | 35850,4 | - | - | - | - | - | - | 35850,4 |
| - федеральные средства | 101379,5 | - | - | - | - | - | - | 101379,5 |
| - внебюджетные источники | 35644,6 | - | - | - | - | - | - | 35644,6 |
| Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – всего  в том числе: | - | 22551,4 | 22551,4 | 22551,4 | 22551,1 | 22551,1 | 22551,1 | 135307,5 |
| - областные средства | - | 22551,4 | 22551,4 | 22551,4 | 22551,1 | 22551,1 | 22551,1 | 135307,5 |
| Ведомственный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» – всего  в том числе: | 30418,4 | - | - | - | - | - | - | 30418,4 |
| - областные средства | 30418,4 | - | - | - | - | - | - | 30418,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» – всего  в том числе: | - | - | 32355,5 | 32355,5 | 32355,5 | 32355,5 | 32355,5 | 161777,4 |
| - областные средства | - | - | 32355,5 | 32355,5 | 32355,5 | 32355,5 | 32355,5 | 161777,4 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГАСУ – государственная автоматизированная информационная система «Управление»

ГБУ ЯО – государственное бюджетное учреждение Ярославской области

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

МИП ЯО – министерство инвестиций и промышленности Ярославской области

МСП – малое и среднее предпринимательство

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

ТОР – территория опережающего развития