**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Содействие занятости населения Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Даргель Вера Викторовна, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Зудина Лаура Каджиковна, руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | создание условий для регулирования рынка труда Ярославской области, обеспечивающих непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 4675275,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» (показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году»)/ [государственная программа](https://internet.garant.ru/#/document/70643476/entry/1000) Российской Федерации «Содействие занятости населения» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­вание по­казателя | Уровень показателя | Признак возрас­та­ния/  убыва­ния | Единица измере­ния (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку­мент | Ответ­ствен­ный за дости­жение показа­теля | Связь с показате­лями нацио­нальных целей | Инфор­ма­ционная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе­ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – создание условий для регулирования рынка труда Ярославской области, обеспечивающих непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень регистри­руемой безрабо­тицы | ГП ЯО | убыва­ние | процен­тов | 0,6 | 2023 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | \* | ГСЗН ЯО | снижение уровня бедности ниже 7 процен­тов к 2030 году и ниже 5 процен­тов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодет­ных се­мей до 12 процен­тов к 2030 году и до 8 процен­тов к 2036 году | ЕМИСС |
| 2. | Доля тру­доуcтро­ен­ных граж­дан, обра­ти­в­шихся за содей­ствием в поиске подхо­дя­щей ра­боты | ГП ЯО | возрас­тание | процен­тов | 70 | 2022 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | \* | ГСЗН ЯО | снижение уровня бедности ниже 7 процен­тов к 2030 году и ниже 5 процен­тов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодет­ных се­мей до 12 процен­тов к 2030 году и до 8 процен­тов к 2036 году | - |

\* Государственная программа Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2024 № 330-п.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Содействие занятости» (куратор – Даргель Вера Викторовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: ГСЗН ЯО | срок реализации: 2024 год | |
| 1.1. | Снижение напряженности на рынке труда | организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 100 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | уровень регистрируемой безработицы |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения | реализованы проекты по модернизации 17 центров занятости населения в регионе, способствующие сокращению среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, и сокращению среднего времени состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения | уровень регистрируемой безработицы; доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы |
| 1.3. | Обеспечение получения детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольного образования | дополнительно созданы места с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет | уровень регистрируемой безработицы, доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы |
| 2. Региональный проект «Образование для рынка труда» (куратор – Даргель Вера Викторовна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: ГСЗН ЯО | срок реализации: 2025 – 2027 годы | |
|  | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | стимулирование реализации программ повышения квалификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и других предприятиях реального сектора экономики | уровень регистрируемой безработицы |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: ГСЗН ЯО | - | |
| 3.1. | Содействие в поиске подходящей работы | обеспечено предоставление государственных услуг и проведение мероприятий в области содействия занятости населения с целью трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу, предоставление возможности повысить квалификацию и приобрести знания и навыки в целях содействия занятости | уровень регистрируемой безработицы, доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы |
| 3.2. | Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | обеспечены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными | уровень регистрируемой безработицы |
| 3.3. | Содействие занятости инвалидов | оказано содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве, включая адаптацию на рабочем месте и наставничество, содействие занятости инвалидов, работающих в организациях, учредителями которых являются общественные организации инвалидов | уровень регистрируемой безработицы |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: ГСЗН ЯО | - | |
|  | Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 15.02.2021 № 46‑п «Об утверждении подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области» | оказана материальная поддержка участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области»,утвержденной постановлением Правительства области от 15.02.2021 № 46‑п «Об утверждении подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области» | уровень регистрируемой безработицы |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 810735,5 | 623154,3 | 644161,0 | 665666,5 | 643852,7 | 643852,7 | 643852,6 | 4675275,3 |
| - областные средства | 262358,7 | 249584,0 | 251427,4 | 251698,5 | 239620,1 | 239620,1 | 239620,1 | 1733928,9 |
| - федеральные средства | 547127,2 | 372297,4 | 391449,0 | 412683,4 | 402948,0 | 402948,0 | 402948,0 | 2932401,0 |
| - местные бюджеты | 1249,6 | 1272,9 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,5 | 8945,4 |
| Объем налоговых расходов Ярославской области (справочно) | 3292,4 | 3364,1 | 3546,3 | 3730,3 | 3730,3 | 3730,3 | 3730,3 | 25561,9 |
| Региональный проект «Содействие занятости» – всего  в том числе: | 226873,6 | - | - | - | - | - | - | 226873,6 |
| - областные средства | 9074,9 | - | - | - | - | - | - | 9074,9 |
| - федеральные средства | 217798,7 | - | - | - | - | - | - | 217798,7 |
| Мероприятие (результат) «Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости» – всего  в том числе: | 220915,6 | - | - | - | - | - | - | 220915,6 |
| - областные средства | 8836,6 | - | - | - | - | - | - | 8836,6 |
| - федеральные средства | 212079,0 | - | - | - | - | - | - | 212079,0 |
| Мероприятие (результат) «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий» – всего  в том числе: | 5958,0 | - | - | - | - | - | - | 5958,0 |
| - областные средства | 238,3 | - | - | - | - | - | - | 238,3 |
| - федеральные средства | 5719,7 | - | - | - | - | - | - | 5719,7 |
| Региональный проект «Образование для рынка труда» – всего  в том числе: | - | 6672,9 | 6732,5 | 10247,8 | - | - | - | 23653,2 |
| - областные средства | - | 266,9 | 269,3 | 512,4 | - | - | - | 1048,6 |
| - федеральные средства | - | 6406,0 | 6463,2 | 9735,4 | - | - | - | 22604,6 |
| Мероприятие (результат) «Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса» – всего  в том числе: | - | 6672,9 | 6732,5 | 10247,8 | - | - | - | 23653,2 |
| - областные средства | - | 266,9 | 269,3 | 512,4 | - | - | - | 1048,6 |
| - федеральные средства | - | 6406,0 | 6463,2 | 9735,4 | - | - | - | 22604,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения Ярославской области» – всего  в том числе: | 583411,9 | 616181,4 | 637428,5 | 655418,7 | 643852,7 | 643852,7 | 643852,6 | 4423998,5 |
| - областные средства | 253162,3 | 249236,1 | 251158,1 | 251186,1 | 239620,1 | 239620,1 | 239620,1 | 1723602,9 |
| - федеральные средства | 329000,0 | 365672,4 | 384985,8 | 402948,0 | 402948,0 | 402948,0 | 402948,0 | 2691450,2 |
| - местные бюджеты | 1249,6 | 1272,9 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,5 | 8945,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» – всего  в том числе: | 450,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | 750,0 |
| - областные средства | 121,5 | 81,0 | - | - | - | - | - | 202,5 |
| - федеральные средства | 328,5 | 219,0 | - | - | - | - | - | 547,5 |

Список используемых сокращений

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ГСЗН ЯО – государственная служба занятости населения Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения