**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»**

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Борушков Дмитрий Александрович, исполняющий обязанности вице-губернатора Ярославской области – руководителя администрации Губернатора Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Фомин Дмитрий Андреевич, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | достижение к 2030 году роста производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до уровня 122,1 процента к уровню 2020 года |
| достижение к 2030 году роста производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) до уровня 117,4 процента к уровню 2020 года |
| достижение к 2030 году уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в размере 62500 рублей |
| достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0157 млрд долларов США к концу 2024 года |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 58887044,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (показатели «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года», «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек», «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции»)/ государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова­ние показа­теля | Уро-вень показа-теля | Приз-нак воз­раста-ния/-убы-вания | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | До-ку-мент | Ответст-венный за дости-жение по­казателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| зна-чение | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Достижение к 2030 году роста производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до уровня 122,1 процента к уровню 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс производст-ва продук-ции сельского хозяйства (в сопостави-мых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | воз-рас-та-ние | про-цент | 101,2 | 2022 | 106,5 | 109,4 | 112,3 | 114,8 | 117,1 | 119,4 | 122,1 | \* | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономичес-кой стабильности | - |
| 2. | Производст-во продукции сельского хозяйства | ГП ЯО | воз-рас-та-ние | млн. руб-лей | 52420 | 2022 | 51200 | 51201 | 55000 | 57000 | 60000 | 64500 | 67651 | \*\* | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономичес-кой стабильности | - |
| Цель государственной программы «Достижение к 2030 году роста производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) до уровня 117,4 процента к уровню 2020 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Индекс произ-водства пищевых продуктов (в сопоста-вимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | воз-рас-та-ние | процент | 111,4 | 2022 | 103,2 | 104,5 | 106,0 | 108,2 | 110,9 | 114,0 | 117,4 | \* | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономичес-кой стабильности | - |
| Цель государственной программы «Достижение к 2030 году уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в размере 62500 рублей» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Среднеме-сячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъек-тов малого предприни-мательства) | ГП РФ | воз-рас-та-ние | руб-лей | 46952 | 2022 | 45017 | 47312 | 49725 | 53100 | 55000 | 58400 | 62500 | \* | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции | ЕМИСС |
| Цель государственной программы «Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0157 млрд долларов США к концу 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Объем экспорта продукции агропро-мышлен-ного комплекса  (в сопоста-вимых ценах) | ГП РФ | воз-рас-та-ние | млрд долларов США | 0,0184 | 2022 | 0,0157 | - | - | - | - | - | - | \* | МАПКиПР ЯО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономичес-кой стабильности | - |

\* Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

\*\* Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Реализация проектов развития малых форм хозяйствования и экономически значимых направлений сельскохозяйственной отрасли Ярославской области» (Борушков Дмитрий Александрович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2030 годы | |
| 1.1. | Создание системы поддержки субъектов МСП | реализованы проекты развития малых форм хозяйствования, получивших государственную поддержку, обеспечившие рост производства сельскохозяйственной продукции не менее 8 процентов в год | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  производство продукции сельского хозяйства |
| 1.2. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК | обеспечение создания условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленный комплекс Ярославской области | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  производство продукции сельского хозяйства |
| 2. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ярославской области»  (Борушков Дмитрий Александрович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | созданы программы по финансовой и нефинансовой поддержке экспортеров продукции АПК на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту, включающих определение возможностей, планирование, подготовку, адаптацию к рынку, вхождение на рынок, производство, поставку и расширение присутствия экспортируемого товара на зарубежных рынках | объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |
| 3. Ведомственный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»  (Фомин Дмитрий Андреевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2030 годы | |
| 3.1. | Качественное улучшение состояния сельскохозяйственных земель | увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах), включая индивидуальных предпринимателей | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  производство продукции сельского хозяйства;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 3.2. | Техническая модернизация сельскохозяйственного комплекса | проведение технического переоснащения предприятий с целью повышения интенсивности и эффективности сельскохозяйственного производства | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  производство продукции сельского хозяйства;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | - | |
| 4.1. | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | обеспечение продовольственной безопасности. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2030 году к уровню 2022 года по растениеводству на 10,2 процента, животноводству – на 14,8 процента | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020года;  производство продукции сельского хозяйства |
| 4.2. | Обеспечение доходности сельскохозяйственных организаций на уровне 10 процентов ежегодно | обеспечение регулирования ценовой ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, путем проведения закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  производство продукции сельского хозяйства;  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение кадровой и текущей деятельности агропромышленного комплекса и подведомственных организаций» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | - | |
| 5.1. | Оказание поддержки молодым специалистам в трудоустройстве на производстве в сельской местности | обеспечение количества специалистов, привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 5.2. | Обеспечение выполнения функций министерства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, земельных отношений, (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких земель и по оказанию государственных услуг в указанных сферах | обеспечена деятельность министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области по реализации функций ответственного исполнителя государственной программы в соответствии с Положением о МАПКиПР ЯО, утвержденным постановлением Правительства области от 20.05.2013 № 550-п | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года;  производство продукции сельского хозяйства |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 8679684,0 | 8648183,4 | 8293039,9 | 8316534,3 | 8316534,3 | 8316534,3 | 8316534,3 | 58887044,5 |
| - областные средства | 395634,9 | 378954,9 | 376824,9 | 381563,8 | 381563,8 | 381563,8 | 381563,8 | 2677669,9 |
| - федеральные средства | 405037,5 | 400412,6 | 428796,5 | 447552,0 | 447552,0 | 447552,0 | 447552,0 | 3024454,6 |
| - внебюджетные источники | 7879011,6 | 7868815,9 | 7487418,5 | 7487418,5 | 7487418,5 | 7487418,5 | 7487418,5 | 53184920,0 |
| Региональный проект «Реализация проектов развития малых форм хозяйствования и экономически значимых направлений сельскохозяйственной отрасли Ярославской области» – всего  в том числе: | 113185,9 | 123263,5 | 121970,1 | 123666,8 | 123666,8 | 123666,8 | 123666,8 | 853086,7 |
| - областные средства | 24292,8 | 33878,2 | 33878,2 | 33878,2 | 33878,2 | 33878,2 | 33878,2 | 227562,0 |
| - федеральные средства | 65243,9 | 65931,8 | 64638,4 | 66335,1 | 66335,1 | 66335,1 | 66335,1 | 461154,5 |
| - внебюджетные источники | 23649,2 | 23453,5 | 23453,5 | 23453,5 | 23453,5 | 23453,5 | 23453,5 | 164370,2 |
| Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ярославской области» – всего  в том числе: | 1380,7 | - | - | - | - | - | - | 1380,7 |
| - областные средства | 55,2 | - | - | - | - | - | - | 55,2 |
| - федеральные средства | 1325,5 | - | - | - | - | - | - | 1325,5 |
| Ведомственный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» – всего  в том числе: | 283161,6 | 261443,7 | 261443,7 | 261443,7 | 261443,7 | 261443,7 | 261443,7 | 1851823,8 |
| - областные средства | 84971,6 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 63253,7 | 464493,8 |
| - внебюджетные источники | 198190,0 | 198190,0 | 198190,0 | 198190,0 | 198190,0 | 198190,0 | 198190,0 | 1387330,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» – всего  в том числе: | 7767337,6 | 7762097,0 | 7408068,7 | 7435472,4 | 7435472,4 | 7435472,4 | 7435472,4 | 52679392,9 |
| - областные средства | 218697,1 | 217443,8 | 215135,6 | 225480,5 | 225480,5 | 225480,5 | 225480,5 | 1553198,5 |
| - федеральные средства | 338468,1 | 334480,8 | 364158,1 | 381216,9 | 381216,9 | 381216,9 | 381216,9 | 2561974,6 |
| - внебюджетные источники | 7210172,4 | 7210172,4 | 6828775,0 | 6828775,0 | 6828775,0 | 6828775,0 | 6828775,0 | 48564219,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение кадровой и текущей деятельности агропромышленного комплекса и подведомственных организаций» – всего  в том числе: | 514673,4 | 501379,2 | 501557,4 | 495951,4 | 495951,4 | 495951,4 | 495951,4 | 3501415,6 |
| - областные средства | 67673,4 | 64379,2 | 64557,4 | 58951,4 | 58951,4 | 58951,4 | 58951,4 | 432415,6 |
| - внебюджетные источники | 447000,0 | 437000,0 | 437000,0 | 437000,0 | 437000,0 | 437000,0 | 437000,0 | 3069000,0 |

Список используемых сокращений

АПК – агропромышленный комплекс

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ЕМИСС – единая межведомственная информационная статистическая система

МАПКиПР ЯО – министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения