**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Серебрякова Алина Николаевна, исполняющий обязанности министра имущественных отношений Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цель государственной программы Ярославской области | повышение эффективности управления имуществом на территории Ярославской области путем вовлечения в экономический оборот объектов недвижимости и земельных участков до уровня 95 процентов к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 1383287,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза») |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уровень показателя | Признак воз­раста-ния/  убы-вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответст-венный за достиже-ние показа-теля | Связь с показате­лями нацио-нальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Повышение эффективности управления имуществом на территории Ярославской области путем вовлечения в экономический оборот объектов недвижимости и земельных участков до уровня 95 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля вовле-ченных в экономичес-кий оборот объектов имущества, находящего-ся в собствен-ности Ярос-лавской области (земельных участков) | ГП ЯО | возрас-тание | процент | 83,0 | 2022 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | 83,7 | \* | МИО ЯО | улучше-ние качества городской среды в полтора раза | - |
| 2. | Доля вовле-ченных в экономичес-кий оборот объектов имущества, находящегося в собствен-ности Ярос-лавской области (объектов недвижимого имущества) | ГП ЯО | возрас-тание | процент | 97,9 | 2022 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | \* | МИО ЯО | улучше-ние качества городской среды в полтора раза | - |
| 3. | Доля осуществлен-ных мероп-риятий по определению кадастровой стоимости объектов недвижи-мости в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-ной кадаст-ровой оцен-ке» в общем количестве необходимых мероприятий | ГП ЯО | возрас-тание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* | МИО ЯО | - | - |

\* Государственная программа Ярославской области «Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства области.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство имущественных отношений Ярославской области | - | |
|  | Повышение качества управления имуществом на территории Ярославской области, в том числе земельными ресурсами | увеличение доли зарегистрированных в собственность Ярославской области объектов недвижимого имущества, включенных в состав казны Ярославской области | доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (земельных участков);  доля вовлеченных в экономический оборот объектов имущества, находящегося в собственности Ярославской области (объектов недвижимого имущества) |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство имущественных отношений Ярославской области | - | |
| 2.1. | Реализация полномочий ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки и рекламы» по проведению государственной кадастровой оценки | актуализация кадастровой стоимости недвижимого имущества, от которой зависит размер поступлений налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области. | доля осуществленных мероприятий по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в общем количестве необходимых мероприятий |
| 2.2. | Реализация полномочий ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки и рекламы» в сфере рекламной деятельности | повышение эффективности регулирования рекламной деятельности | доля осуществленных мероприятий по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в общем количестве необходимых мероприятий |
| 2.3. | Реализация полномочий ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки и рекламы» по вопросам выявления новых объектов налогообложения | выявление новых объектов налогообложения, в отношении которых налоговая база при исчислении налога на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость имущества, а также повышение эффективности контроля за использование жилых помещений, предоставленных по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда Ярославской области. | доля осуществленных мероприятий по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в общем количестве необходимых мероприятий |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 799832,2 | 85007,9 | 163462,9 | 83746,2 | 83746,2 | 83746,2 | 83746,2 | 1383287,8 |
| - областные средства | 794890,5 | 84099,5 | 104472,6 | 83746,2 | 83746,2 | 83746,2 | 83746,2 | 1318447,4 |
| - федеральные средства | 4941,8 | 908,4 | 58990,3 | - | - | - | - | 64840,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Ярославской области» – всего  в том числе: | 723697,0 | 15372,7 | 93827,7 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 | 889341,4 |
| - областные средства | 718755,2 | 14464,3 | 34837,4 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 | 824500,9 |
| - федеральные средства | 4941,8 | 908,4 | 58990,3 | - | - | - | - | 64840,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения» – всего  в том числе: | 76135,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 493946,4 |
| - областные средства | 76135,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 69635,2 | 493946,4 |

Список используемых сокращений

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ГБУ ЯО – государственное бюджетное учреждение Ярославской области

МИО ЯО – министерство имущественных отношений Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения