**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Пеньков Дмитрий Владимирович, министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,4 процента к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 695746,1 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень по­казателя | Признак возрас-тания/ убыва-  ния | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ-ствен-ный за дости-жение показа-теля | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,4 процента к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Ярославской области | ГП РФ | возрас-тание | процент | 45,6 | 2022 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |
| 2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП РФ | возрас-тание | процент | 62,6 | 2022 | 60,9 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |
| 3. | Отношение площади лесовосстанов-ления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП РФ | возрас-тание | процент | 97,6 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |
| 4. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, располо-женных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | ГП РФ | возрас-тание | рубль | 281,4 | 2022 | 209,5 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | 217,9 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |
| 5. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установлен-ному допусти-мому объему изъятия древесины | ГП РФ | возрас-тание | процент | 36,2 | 2022 | 29,0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |
| 6. | Доля лесных пожаров, ликвидирован-ных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП РФ | возрас-тание | процент | 100,0 | 2022 | 67,6 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | 68,66 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |
| 7. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП РФ | уменьшение | гектар | 32,53 | 2022 | 6,44 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | \* | МЛХиП ЯО | - | - |

\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Сохранение лесов» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | систематическое наблюдение за состоянием лесов требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализа, оценки и прогноза изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства; Обеспечено наличие хранящихся партий семян в страховых фондах, фондах лиц, использующих леса учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, обеспечены специализированной техникой и оборудованием, что увеличило объем выполняемых работ по лесовосстановлению Увеличена площадь лесовосстановления. Повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и не арендованных лесных участках | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 2. Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»  (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Обеспечение учреждений беспилотными авиационными системами | развитие технологий радиосвязи и микроэлектроники, миниатюризация устройств и компонентов, повышение их доступности в гражданском секторе привели к созданию нового класса воздушных судов, управляемых и контролируемых дистанционно, а также к появлению широкого спектра рыночного применения беспилотных авиационных систем и входящих в их состав беспилотных воздушных судов;  укомплектование лесопожарных формирований беспилотными авиационными системами | доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  площадь лесных пожаров на землях лесного фонда;  лесистость территории Ярославской области |
| 3. Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования»  (Пеньков Дмитрий Владимирович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2030 годы | |
|  | Обеспечение учреждений модульными конструкциями для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | приобретение модульных конструкций для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | - | |
| 4.1. | Обеспечение функции федерального государственного лесного контроля (надзора) | осуществление переданных полномочий в области лесных отношений | лесистость территории Ярославской области;  объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
| 4.2. | Охрана лесов от пожаров | проведение профилактических работ по предупреждению лесных пожаров, мероприятий по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда Ярославской области. | лесистость территории Ярославской области;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |
| 4.3. | Воспроизводство и использование лесов | сохранение баланса между выбытием и воспроизводством лесов для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 109518,9 | 124149,8 | 128891,8 | 83296,4 | 83296,4 | 83296,4 | 83296,4 | 695746,1 |
| - областные средства | 55865,6 | 55865,6 | 55865,6 | 55865,6 | 55865,6 | 55865,6 | 55865,6 | 391059,2 |
| - федеральные средства | 53653,3 | 68284,2 | 73026,2 | 27430,8 | 27430,8 | 27430,8 | 27430,8 | 304686,9 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» – всего  в том числе: | 26222,2 | 39353,4 | 45595,4 | - | - | - | - | 111171,0 |
| - федеральные средства | 26222,2 | 39353,4 | 45595,4 | - | - | - | - | 111171,0 |
| Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – всего  в том числе: | - | 1500,00 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| - федеральные средства | - | 1500,00 | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования» – всего  в том числе: | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 86800,0 |
| - областные средства | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,00 | 12400,0 | 86800,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области»– всего  в том числе: | 70896,7 | 70896,4 | 70896,4 | 70896,4 | 70896,4 | 70896,4 | 70896,4 | 496275,1 |
| - областные средства | 43465,6 | 43465,6 | 43465,6 | 43465,6 | 43465,6 | 43465,6 | 43465,6 | 304259,2 |
| - федеральные средства | 27431,1 | 27430,8 | 27430,8 | 27430,8 | 27430,8 | 27430,8 | 27430,8 | 192015,9 |

Список используемых сокращений

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

МЛХиП ЯО – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения