**ПРОЕКТ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»**

**на 2014 – 2022 годы**

ПАСПОРТ

Государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | департамент лесного хозяйства Ярославской области, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области - главный государственный лесной инспектор Ярославской области Савельев Николай Александрович, тел. 24-36-89 |
| Куратор Государственной программы | заместитель Председателя Правительства области Колесов Роман Андреевич,  тел. 40-14-91 |
| Сроки реализации Государственной программы | 2014 – 2022 годы |
| Цель Государственной программы | повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и функций лесов |
| Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников | всего по Государственной программе:  1 939,64 млн. руб., в том числе:  2014 год – 199,3 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 163,2 млн. руб.;  областные средства – 36,1 млн. руб.;  2015 год – 187,0 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 154,7 млн. руб.;  областные средства – 32,3 млн. руб.;  2016 год – 198,4 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 166,6 млн. руб.;  областные средства – 31,8 млн. руб.;  2017 год – 191,3 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 156,5 млн. руб.;  областные средства – 34,8 млн. руб.;  2018 год – 207,0 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 151,0 млн. руб.;  областные средства – 56,0 млн. руб.;  2019 год – 273,4 млн. руб.,  из них:  федеральные средства –222,7 млн. руб.;  областные средства – 50,7 млн. руб.;  2020 год – 238,0 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 199,11 млн. руб.;  областные средства – 38,89 млн. руб.;  2021 год – 221,22 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 182,89 млн. руб.;  областные средства – 38,33 млн. руб.  2022 год – 224,02 млн. руб.,  из них:  федеральные средства – 185,69 млн. руб.;  областные средства – 38,33 млн. руб. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав Государственной программы: | |
| Региональная целевая программа «Сохранение лесов Ярославской области» | департамент лесного хозяйства ярославской области, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области - главный государственный лесной инспектор Ярославской области Савельев Николай Александрович, тел. 24-36-89 |
| Ведомственная целевая программа департамента лесного хозяйства Ярославской области | департамент лесного хозяйства Ярославской области, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области - главный государственный лесной инспектор Ярославской области Савельев Николай Александрович, тел. 24-36-89 |
| Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы государственных учреждений лесного хозяйства»  2018 – 2019 годы | департамент лесного хозяйства Ярославской области, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области - главный государственный лесной инспектор Ярославской области Савельев Николай Александрович, тел. 24-36-89 |
| Основное мероприятие «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» 2015 – 2016 годы | департамент лесного хозяйства Ярославской области, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области - главный государственный лесной инспектор Ярославской области Савельев Николай Александрович, тел. 24-36-89 |
| Основное мероприятие «Проведение лесоустроительных работ»  2014 – 2015 годы | департамент лесного хозяйства Ярославской области, директор департамента лесного хозяйства Ярославской области - главный государственный лесной инспектор Ярославской области Захаров Анатолий Сергеевич, тел. 24-36-89 |
| Региональная [программа](consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9C07155317AE34743F6FE1C475D196F0C496FA389F507E881188E2E4000C67467BA9C56557517BEA8B4B018719CCB3E10FDMDd3G) «Развитие материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Ярославской области» 2011 – 2014 годы | департамент лесного хозяйства Ярославской области, заместитель директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Черепанова Марина Алексеевна, тел. 24-19-66 |
| Электронный адрес размещения Государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://www.yarregion.ru/depts/dlh/tmpPages/>  programs.aspx |